## Projektplan
Zeitraum	Inhalt	Meilenstein
18.10.21	Literaturrecherche Grundlagen Neuronale Netze
25.10.21	Literaturrecherche Grundlagen Neuronale Netze / Literaturrecherche Grundlagen GAN
01.11.21	Literaturrecherche Grundlagen GAN / Aufsetzen von Umgebung	Aneignung von Grundlagen zu Neuronalen Netzen und GANs / Aufsetzen einer Entwicklungsumgebung
08.11.21	Implementierung Testdatengenerator / Dokumentation
15.11.21	Entwicklung Testdatengenerator / Dokumentation / Validierung der Test-Daten	Grundimplementierung des Testdatengenerators
22.11.21	Literaturrecherche zu Tensorflow / Entwicklung GAN / Dokumentation
29.11.21	Entwicklung GAN / Dokumentation / Validierung der generierten Daten	Einfacher Trainingsworkflow mit Testdaten und Generierung
06.12.21	Erweiterung Testdatengenerator: gelabelte Daten / Dokumentation
13.12.21	Erweiterung Testdatengenerator: gelabelte Daten / Dokumentation
20.12.21	Erweiterung Testdatengenerator: gelabelte Daten / Dokumentation / Validierung der Test-Daten mit Label	Gelabelte Testdaten

Zeitraum	Inhalt	Meilenstein
14.02.22	Literaturrecherche zu CGAN / Erweiterung GAN: gelabelte Daten / Dokumentation
21.02.22	Erweiterung GAN: gelabelte Daten / Dokumentation / Validierung der generierten Daten nach Label	Komplexer Trainingsworkflow mit gelabelten Daten
28.02.22	Erweiterung GAN: gelabelte Daten / Dokumentation / Validierung der generierten Daten nach Label
07.03.22	Erweiterung GAN: gelabelte Daten / Dokumentation / Validierung der generierten Daten nach Label
14.03.22	Erweiterung GAN: gelabelte Daten / Dokumentation / Validierung der generierten Daten nach Label
21.03.22	Erweiterung GAN: gelabelte Daten / Dokumentation / Validierung der generierten Daten nach Label	Fertigstellung Groboptimierung GAN
28.03.22	Literaturrecherche Hyperparameter / Dokumentation
04.04.22	Hyperparameteroptimierung GAN / Dokumentation / Validierung der Hyperparameter
11.04.22	Hyperparameteroptimierung GAN / Dokumentation / Validierung der Hyperparameter
18.04.22	Hyperparameteroptimierung GAN / Dokumentation / Validierung der Hyperparameter	Fertigstellung Feinoptimierung GAN
25.04.22	Puffer / Dokumentation
02.05.22	Puffer / Dokumentation
09.05.22	Puffer / Dokumentation
16.05.22	Puffer / Dokumentation

## Risikobetrachtung
Risiko	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit	Schwere (1-10)	Risikofaktor				Risiko	Gegenmaßnahme
Komplexität	Über-/Unterschätzung der Komplexität der Aufgabe	80%	9	72				Komplexität	Besonders ausführliche Literraturrecherche, insbesondere zu Beginn des Projekts. / Zusätzlich das Einplanen eines Puffers am Ende, damit die Terminabgabe in jedem Fall eingehalten werden kann. / Im Notfall kann dann das Thema frühzeitig weiter eingegrenzt oder erweitert werden.
Zeitmanagement	Verkalkulierung in der Planung; Termine können nicht eingehalten werden	70%	8	56				Zeitmanagement	Regelmäßige Überprüfung des aktullen Standes / Priorisierung von Aufgaben nach Wichtigkeit
Teamarbeit	Zwischenmenschliche Probleme	40%	8	32				Teamarbeit	Viel Kommunikation zur Prävention von Konflikten / Anwendung von Prinzipien zur Konflitklösung
Resourcenknappheit	Das Training ist sehr ressourcenaufwändig! / Durch beschränkte Hardware muss das Training eingeschränkt werden.	100%	3	30				Resourcenknappheit	Beschränkung der Untersuchung auf wesentliche Aspekte, um die Trainingszeit zu reduzieren
Krankheit	Selbst mit Einschränkungen ist es sehr wahrscheinlich an Corona zu erkranken.	99%	2	20				Krankheit	Folgeleistung der Corona-Maßnahmen
Hardware	Probleme mit PC/Grafikkarte	20%	4	8				Hardware	Versionsverwaltung mit Git auf GitHub als sekundären Speicherort